## Slide 1: Entydig ledelse
Procesværktøjskasse og måleredskab til entydig ledelse i boligsociale helhedsplaner.
STRATEGISK LEDELSE
Udviklet for Landsbyggefonden af
Naboskaber.dk, Resonans og RUC

## Slide 2: Hvordan bestyrelsen arbejder med strategisk ledelse i bestyrelsesarbejdet
Ledelse består af følgende procesværktøjer:
Vision og værdier
Strategiske målsætninger og delaftaler
Årshjul og mødeplan
Om strategisk ledelse i bestyrelsesarbejdet
Med indførelsen af Entydig Ledelse i bestyrelsesarbejdet, er det bla. Landsbyggefondens intention, at bestyrelserne skal tage ansvar for såvel den strategiske ledelse som den løbende drift og målopfyldelse på den boligsociale indsats.
Stratgisk ledelse handler bla. om, at bestyrelsen har en proaktiv og langsigtet vision for området som afspejles i kommisoriet og hermed i udviklingen og realiseringen af den boligsociale helhedsplan. Her bliver det bestyrelsens opgave at formulere og kommunikere en vision, der kan fungere som en aktiv og inviterende forandringsfortælling, som imødekommmer de udfordringer, der eksisterer lokalt og som understøtter områdets sammenhæng med omverdenen. En invitererende vision kan åbne op for potentielle samarbejdspartneres medvirken i forandringsarbejdet, ligesom den kan tiltrække potentielle beboere og erhvervsliv til området.
Formål med strategisk ledelsesfokus
At skabe en inviterende vision, som sætter fælles fokus og retning
At kombinere bystrategiske tiltag med de boligsociale indsatser i helhedsplanen
Sikre handlekraftige og tydelige mål
Få en proaktiv fælles struktur for indhold på bestyrelsesmøder samt forskellige mødeformater
Gode råd og opmærksomhedpunkter
Vær opmærksom på, at udviklignen af aktiviteterne i indsatsen med fordel kan vendes til en positiv forandringsfortælling for området, som lukker op for samskabelse med andre aktører
Brug tid på at skabe en energifyldt vision og omsæt den til strategiske mål og delaftaler
Overvej om der er tiltag eller aktiviteter uden for boligområdet, som I kan koble jeres initiativer til og indgå i samarbejde om
Planlæg hvordan I vil bruge jeres mødetid sammen i bestyrelsen
2

## Slide 3: Model: Fra vision til handling
Strategisk ledelse er altid bundet op på strategien og visionen. Derfor er visionen det første punkt i arbejdet med strategisk ledelse. Derfra formuleres de værdier, der skal være fundamentet for, hvordan visionen bliver omsat til handling. Med værdierne på plads kan visionen konkretiseres i strategiske mål og operationaliseres gennem delaftaler og planlagte møder i årshjulet.
Alle elementerne er visualiseret i modellen til højre. De følgende værktøjer og skabeloner hjælper til at fylde felterne ud og gøre visionen til virkelighed.
3
VISION
Strategiske mål
Delaftaler
Delaftaler
Delaftaler
Delaftaler
Delaftaler
Årshjul og møder
Værdier
Værdier
Værdier
Værdier
Komponent
Komponent
Komponent
Komponent
Komponent

## Slide 4: Værktøj: Vision for området
4
Sæt fokus på jeres vision for området
Formålet med at skabe en overordnet vision for boligområdet er at hæve blikket fra indsatsniveau til også at arbejde proaktivt, strategisk og langsigtet med forandringsplaner for området. Visioner er ideelle og unikke billeder af en fremtid, som er ambitiøs og attraktiv, men også mulig og troværdig. Det handler om at beskrive drømmescenarier og formulere en energifyldt fortælling, om den forandring, bestyrelsen ønsker at se for området. I dette arbejde bliver det vigtigt, at bestyrelsesmedlemmerne fra hhv. kommune og boligorganisation sikrer, at deres fælles vision for området vækker genklang og kan spille sammen med de visioner, planer og/eller strategier som hhv. kommune og boligorganisation arbejder efter.
Tid
I skal afsætte ca. 4-5 timer til arbejdet
Materialer
Flip Over papir eller stor tavle
Post-it’s eller papkort
Sprittuscher
Billeder/fotos til inspiration
Skabelon
Trin – vejledning til brug af værktøjet
Overvej om styregruppe(r), følgegruppe(r) og sekretariatsbetjeningen skal deltage i visionsprocessen. Det kan ofte være en fordel at inddrage disse aktører tidligt i visionsarbejdet med henblik på at sikre ejerskab og handlekraft, når visionen skal realiseres. Det kan også være en fordel at inddrage en kommunikationsmedarbejder fx fra kommunen, som efterfølgende kan bearbejde visionens ordlyd.
Sørg for at processen bliver faciliteret. Det kan være nødvendigt med en person, der har blik for at alle kommer til orde, tiden holdes og at der løbende bliver skrevet ned. Det kan evt. være en person fra sekretariatsbetjeningen, en konsulent fra kommunen eller en ekstern facilitator.
Brainstorm individuelt på hvilke hovedudfordringer, der kendetegner nu-situationen i området. Det kan fx være i forhold til bestemte beboergrupper, livet og aktiviteterne i området, de fysiske faciliteter og områdets sammenhæng til byen. Hvis der allerede eksisterer en strategisk samarbejdsaftale med Landsbyggefonden, tages afsæt i denne.

## Slide 5: Værktøj: Vision for området
5
Tid
I skal afsætte ca. 4-5 timer til arbejdet
Materialer
Flip Over papir eller stor tavle
Post-it’s eller papkort
Sprittuscher
Billeder/fotos til inspiration
Skabelon
Trin – vejledning til brug af værktøjet (fortsat)
Skriv hver især jeres bud på hovedudfordringer ned på papkort. Skriv 1 hovedudfordring pr. papkort og hæng jeres papkort med hovedudfordringer op på væggen.
Drøft jeres forskellige bud på hovedudfordringer med hinanden og skab et fælles billede af hvad der kendetegner nu- situationen i området.
Læg 2 stk. flip over papirer på bordet som en dug, der kan skrives på. Brainstorm i tavshed (8-10 min) på følgende spørgsmål og skriv jeres ambitioner og drømme ned på dugen med sprittusch.
  Hvilke forandringer ønsker vi at se i området de næste 4 år?
  Hvilke drømme og ambitioner har vi for området og de mennesker, der færdes her?
  Hvad kendetegner livet i området, aktiviteterne, relationerne og de fysiske rammer?
  Hvad ønsker vi beboerne skal opleve her?
  Hvordan er områdets sammenhæng til resten af byen?
Undervejs i brainstormprocessen anbefales det at anvende fotos til inspiration (se evt. billedcollage)

## Slide 6: Værktøj: Vision for området
6
Tid
I skal afsætte ca. 4-5 timer til arbejdet
Materialer
Flip Over papir eller stor tavle
Post-it’s eller papkort
Sprittuscher
Billeder/fotos til inspiration
Skabelon
Trin – vejledning til brug af værktøjet (fortsat)
Tag en runde om bordet, hvor I hver især præsenterer jeres nedskrevne drømme og ambitioner
Tematisér nu i gruppen jeres nedskrevne drømme og ambitioner i overskrifter. Hvilke klynger af visionskomponenter kan I få øje på? Skriv jeres visionskomponenter op på nye papkort og hæng dem på en anden væg end den, I tidligere har brugt til kortlægning af nu-situationen. (Eksempel på visionskomponent kan være: Vi ønsker nye og udviklende fællesskaber mellem mennesker i området).
Skab sammen den overordnede visionsfortælling som en overligger over de enkelte visionskomponenter. Hvad samler i en eller flere sætninger jeres samlede ambition og drøm for området?
Skriv den overordnede visionsfortælling og de dertilhørende visionskomponenter ned i skabelonen.
Drøft følgende vigtige spørgsmål i gruppen:
  I hvor høj grad har vi blik for områdets sammenhæng til byen og omverdenen?
  Har vi blik for, hvordan visionen også kan åbne for samspil med eksterne samarbejdspartnere i byen?
  Hvis der allerede eksisterer en helhedsplan for området, drøft da i hvor høj grad visionen favner de strategiske mål, der allerede er aftalt med LBF.
  Hvordan spiller vores fælles vision sammen med hhv. kommunens og boligorganisationens(ernes) visioner og strategier? Er der genklang?

## Slide 7
7
Tid
I skal afsætte ca. 4-5 timer til arbejdet
Materialer
Flip Over papir eller stor tavle
Post-it’s eller papkort
Sprittuscher
Billeder/fotos til inspiration
Skabelon
Trin – vejledning til brug af værktøjet (fortsat)
Kvalificér visionsfortællingen. Det anbefales at lade en kommunikationsmedarbejder arbejde videre med ordlyden og den visuelle præsentation af visionen
Invitér eksterne samarbejdspartnere ind til feedbackdialog om visionen. Det kan være særligt vigtige samarbejdspartnere, som visionen er afhængig af (fx kommunale institutioner, foreninger, virksomheder og/eller kommunalpolitikere).
Vær åben overfor eksterne samarbejdspartneres input og vurdér, om visionen skal tilpasses efter feedbackmøde.
Drøft i bestyrelsen, hvordan visionen bedst kommunikeres ud og til hvilke målgrupper. Få evt. hjælp og rådgivning fra kommunikationsafdelingen i kommunen.
Værktøj: Vision for området

## Slide 9: Case: Visionsarbejde i Varde
I Varde er bestyrelsen i gang med at skabe en visionær forandringsfortælling for Boulevardbyggerierne. Visionen er ikke helt færdig i sin ordlyd, men her ses et eksempel på en overordnet vision for området, med dertilhørende visionskomponenter.
Bestyrelsen har sammen med sekretariatsbetjeningen haft fokus på at ændre områdets navn fra Boulevardbyggerierne til Boulevardkvarteret. Dette for at signalere, et levende område med liv og fællesskab mellem mennesker, frem for blot byggerier som huser folk.
Bestyrelsen og sekretariatsbetjeningen har i deres visionsarbejde haft fokus på at løfte blikket fra indsatsniveauet og målsætningerne i helhedsplanen for at skabe en overordnet og samlet vision for området. Her har målet bl.a. været at skabe en inviterende vision som eksterne samarbejdspartnere, områdets beboere og brugere kan tiltrækkes af og samtidig sikre genklang og tæt sammenhæng til målsætningerne i den strategiske samarbejdsaftale.
Bestyrelsen har allerede brugt visionen aktivt i samarbejdet – både internt i indsatsen og i forhold til eksterne parter. Blandt andet har de haft gode erfaringer med at fremlægge visionen på en temadag med byrådet. Her oplevede de, at visionen øgede den politiske interesse for at se området som drivkraft, og at det med visionen blev lettere for politikere at koble sig på indsatsen og omsætte idéer til politisk handlen. Billede med tunnelen.
Bestyrelsen har også brugt visionen i forbindelse med etablering af en styregruppe. Her var det erfaringen, at visionen motiverede styregruppen, og at styregruppen i højere grad kunne se deres egen indsats i et bredere perspektiv.
9
Vision Boulevardkvarteret er en central og lækker bydel i Varde. Et sted hvor mennesker gror og bor sammen.
Attraktivt sted at bo
Centralt beliggenhed i Varde, Grønne fælles arealer, velholdte og renoverede lejligheder, mennesker mødes.
Mennesker gror
Udvikler deres potentiale og øger deres kompetencer, udvikler uafhængighed og selvforsørgelse, børn støttes til en god start på livet.
Her er rigt på fællesskaber
Tryghed og sammenhængskraft, sociale synergier mellem sunde fællesskaber, Inspiration og fælles på tværs af bydelens fysiske grænser

## Slide 10: Skabelon: Vision og komponenter
10
Skriv visionen her:
Skriv komponenterne her. Udskriv flere kopier, hvis der er flere end 3 komponenter:

## Slide 11: Værktøj: Værdier som rettesnor for realisering af visionen
11
Sæt fokus på, hvilke værdier I vil arbejde efter
Værdier skal danne en rettesnor for, hvilken tilgang I som bestyrelse har til arbejdet med at realisere jeres fælles vision. Her kan de arbejdsformer og tilgange til opgaveløsninger, der allerede eksisterer i hhv. kommunen og boligorganisationen(erne) være gode at skæve til, men det kan også blive nødvendigt at formulere nye fælles værdier, som er mere direkte koblet til jeres fælles vision og ambition for området. For at jeres vision og værdier skal gøre en forskel, skal de give energi til både jer og dem, der skal udføre den i praksis.
Tid
I skal afsætte ca. 2 timer til arbejdet
Materialer
Billeder/fotos til inspiration
Skabelon
Trin – vejledning til brug af værktøjet
Overvej, om sekretariatsbetjeningen og styregruppen(erne) skal deltage i værdiprocessen. På samme måde som ved visionsprocessen, kan det med fordel sikre ejerskab og handlekraft i forhold til realisering af visionen. Det anbefales også her, at I gør brug af en kommunikationsmedarbejder i den endelige færdiggørelse af ordlyd og opsætning
Forbered jer hver især på følgende spørgsmål inden, I mødes:
  Hvilke fælles livsopfattelser og måder at arbejde på bliver nødvendige for at for at komme i mål med vores fælles vision?
  Hvad tror vi på, at der skal til for, at mennesker udvikler sig?
  Hvilke værdier skal kendetegne vores måde at realisere visionen på?
Drøft spørgsmålene med hinanden på mødet og skriv jeres værdier ned i skabelonen. Husk at skrive såvel værdierne ned, som forklaringer på hvad værdierne betyder.
Overlevér jeres valgte værdier og forklaringer til en kommunikationsmedarbejder, som kvalificerer ordlyd og layout.

## Slide 12: Skabelon: Værdier
12
Værdi |  |  |  |  | 
Forklaring |  |  |  |  | 

## Slide 13: Værktøj: Strategiske mål og delaftaler
13
Sæt fokus på at omsætte visionen i strategiske mål og delaftaler
Når I har formuleret jeres vision og værdier, er næste skridt at beslutte, hvordan visionen realiseres i praksis. Ved at opstille udvalgte strategiske mål med dertilhørende delaftaler, kan I som bestyrelse arbejde med at omsætte visionen med tydelig retning og stærkt afsæt for konkrete handlinger. De strategiske målsætninger kan betragtes som de ”hovedveje”, I ser visionen består af, og kan rumme såvel identificerede boligsociale udfordringer i området som bystrategiske ambitioner samt metoder og tilgange til forandringsarbejdet.
Tid
I skal afsætte ca. 2-3 møder af 2 timers varighed
Materialer
Skabeloner
Tusser
Trin – vejledning til brug af værktøjet
Print skabelonen ”Strategiske mål” ud i A3.
Formulér hvilke strategiske mål, der bliver afgørende vigtige at styre efter for at opnå visionen.
Formulér de mere konkrete mål på kort og længere sigt, som I ønsker at opnå . Et mål er kendetegnet ved, at der rent faktisk kan måles på, i hvilken grad forandringen er sket. Et mål afspejler således den effekt, I ønsker at se i praksis.
  Eksempel på strategisk målsætning kan være: Området er trygt at komme i og at bo i.
  Eksempel på konkretisering af målsætningen kan være: 90% af borgere og beboerne udtrykker tryghed i en imageundersøgelse af området om 4 år.
Der er ikke et max på, hvor mange strategiske målsætninger I formulerer, men en god regel er, at I ikke laver flere, end I kan overskue at realisere. Hellere få og handlekraftige end mange og urealistiske. I kan stille jer følgende spørgsmål til jeres strategiske målsætninger:
  Hvad skal prioriteres på kort og på lang sigt?
  Hvor har vi allerede vind i sejlene?
  Hvor er der noget, der spirer og er på vej?
Udarbejd herefter en delaftale for hver strategisk målsætning. Print skabelonen ”Delaftaler” ud og udfyld den med fokus på aktiviteter, aktører, ansvarlige samt tidshorisont.

## Slide 14
Skabelon: Strategiske mål
… på kort sigt | … på kort sigt | … på kort sigt | … på kort sigt | … på kort sigt
14
… på længere sigt | … på længere sigt | … på længere sigt | … på længere sigt | … på længere sigt
Mål | Mål | Mål | Mål | Mål

## Slide 15: Skabelon: Delaftaler
Titel på mål: _______________________
Mål Hvordan kan vi se, at vi er kommet i mål? | Aktiviteter Hvilke forslag har vi til indsatser og tiltag? | Aktører Hvem er med? Hvilke interne og eksterne kræfter skal deltager? | Ansvar Hvem har ansvaret for at drive forandringen? | Tidshorisont Hvornår er vi i mål?
15

## Slide 16: Værktøj: Årshjul for bestyrelsens arbejde
16
Få overblik over jeres opgaver
Et årshjul skal udarbejdes med henblik på at sikre, at bestyrelsen får et sammenhængende forløb i løbet af et år, og at forløbet afspejler en proces, hvor bestyrelsen når omkring de opgaver og udviklingspunkter, som den har sat sig som mål. Årshjulet skal være en arbejdsplan for bestyrelsen og dennes betjenere og styregruppe/følgegruppe, som indeholder opgaver og mål, bestyrelsen skal arbejde efter. Årshjulet er et hjælpeværktøj til, at I efterfølgende kan strukturere bestyrelsens møder ift. indhold og fokus. Årshjulet er også en måde at realisere, at I får arbejdet med både jeres vision og kerneopgave i løbet af et år.
Tid
Anbefalet tid: 1 time
Materialer
Skabelon, post-it’s og sprittusher
Trin – vejledning til brug af værktøjet
Print skabelonerne i A3 og læg den mellem jer
Skriv sammen på post-it’s bestyrelsens planlagte møder, opgaver og indsatser.
Typisk er der to kategorier af opgaver, som indgår i bestyrelsens årshjul:
De faste opgaver, som en boligsocial bestyrelse skal varetage som formuleret i helhedsplanen
De for året planlagte aktiviteter og by-strategiske mål, bestyrelsen har besluttet sig for som del af visionen
Gennemgå alle post-it’s sammen og placér på dem på årshjulet og kvartalvis, hvor de hører til.
Vær omhyggelig med at få alt med. Fx kan møderne i styregruppen m.m. struktureres efter, hvornår hvad ellers sker.

## Slide 17: Skabelon: Årshjul
17
4. kvartal
1. kvartal
2. kvartal
3. kvartal
Januar
Marts
April
Februar
Maj
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
December

## Slide 18: Case: Viborg årshjul
18
I Viborg udarbejdede bestyrelsens betjenere, efter en processtøtte workshop, både et bud på et årshjul, en tematiseret mødeplan og en fast struktur for bestyrelsesmøderne ift. formål, punkter, afsat tid og ansvar. Efterfølgende præsenterede de det for bestyrelsen og fik det kvalificeret og deres godkendelse til at afprøve det i 2019..
Temaerne fra helhedsplan danner grundlaget for møderne og et værdi om at ville inddrage gæster og oplægsholdere, der er tæt på aktiviteterne som inspiration, indsigt og sparring.
Bestyrelsen i Viborg har afholdt et møde ud fra den nye struktur og fortæller, at det fungerer godt ift. at få sat særligt fokus på ét område pr møde. Mødestrukturen på møderne er stramt struktureret, og tager højde for, at de også får arbejdet med deres vision og deres værdier på en fremadrettet måde, så bestyrelsen hele tiden er fokuseret på det, der er det vigtige for at lykkes med både helhedsplanen og deres bystrategiske vision.
Uddannelse og beskæftigelse
- Projektmedarbejderne præsenterer status og projektkoordineringsgruppen kan deltage
- Evt. andre gæster og oplægsholdere
- Afholdes 12. februar
Forebyggelse og forældreansvar
- Projektmedarbejderne præsenterer status og projektkoordineringsgruppen kan deltage
- Evt. andre gæster og oplægsholdere
- Afholdes 29. maj
Tryghed og trivsel
- Projektmedarbejderne præsenterer status og projektkoordineringsgruppen kan deltage
- Evt. andre gæster og oplægsholdere
- Afholdes 28. august
Opsamling på året
- Bestyrelsen får indblik i indberetningerne til LBF
- Beslutter eventuelle justeringer
- Planlægger årshjul for kommende år
- Afholdes 3. december
Strategisk Forum på landsplan
- Faciliteres af LBF
- her kan evt. afsættes til til bestyrelsens refleksioner over bestyrelsesarbejdet
- Afholdes 9. maj på Nyborg strand

## Slide 19: Værktøj: Mødestruktur og indhold
19
Få overblik over jeres opgaver
Formålet med dette procesværktøj er, at I laver en bevidst struktur for jeres bestyrelsesmøder. Det gør møderne mere målrettede og effektive – og det bliver nemmere at virkeliggøre bestyrelsens målsætninger, vision og værdier. Arbejdet med at designe en mødestruktur består i at lave en plan for, hvilket indhold og fokus de enkelte bestyrelsesmøder i løbet af et år, skal have, beslutte en generisk agenda for, hvordan møderne er struktureret med indholdspunkter og overvej ligeledes strukturen for, hvad der sker før/op til et møde, under mødet og efter mødet.
Tid
1 time
Materialer
Skabeloner, årshjul og sprittusser
Trin – vejledning til brug af værktøjet
Overvej om bestyrelsens betjerene skal være med til processen. Det kan anbefales, da det ofte er dem der har overblik over årets opgaver og som I praksis skal planlægge og styre bestyrelsesmøderne i løbet af året.
Print skabelonerne i A3
Lav på baggrund af årshjulet en mødeplan for bestyrelsens årlige møder. På skabelonen er de inddelt kvartalsvis – det kan I selv ændre. Hvilke temaer og indhold skal der på de enkelte møder, så det passer til årshjulets indhold og opgaver? Møderne kan evt. have overskifter.
Brug processpørgsmålene til at definere, hvordan jeres møder bliver mest optimale. Et godt mødedesign handler om at have en klar arbejdsgang for, hvad der foregår før og efter et møde. Fx hvornår sendes hvad ud, hvem gør hvad og hvordan godkendes referatet?
Lav til slut en generisk drejebog for jeres bestyrelsesmøder: Hvilke indholdspunkter er der? Hvad er formålet med hvert indholdspunkt? Og hvor lang tid afsættes til hvert? Vær især opmærksom på, at tiden er realistisk afsat, så I kan nå det I skal på et møde.

## Slide 20: Skabelon: Mødestruktur og indhold
20
4. kvartal
1. kvartal
2. kvartal
3. kvartal
Januar
Marts
April
Februar
Maj
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
December

## Slide 21: Processpørgsmål: Mødestruktur og indhold
21
Hvad sker der før mødet?
Hvad sker der under mødet?
Hvad sker der efter mødet?
Hvilke typer af møder/elementer har I brug for?
Hvem procesleder møderne?
Hvam skal inddrages på møderne udover bestyrelsens medlemmer?
Hvilke principper er vigtige for, at jeres møder er optimale?
Hvad skal der komme ud af jeres møder?
Hvordan inddrager og evaluerer I på møderne?

## Slide 22: Skabelon: Mødestruktur og indhold
22
Indholdspunkt og ansvarlig | Formål og indhold | Tid