## Slide 1: Entydig ledelse
Procesværktøjskasse og måleredskab til entydig ledelse i boligsociale helhedsplaner.
LØBENDE FORBEDRING
Udviklet for Landsbyggefonden af
Naboskaber.dk, Resonans og RUC

## Slide 2: Hvordan sikrer bestyrelsen tæt opfølgning på indsatser og strategiske pejlemærker med fokus på løbende forbedringer og effekt?
Løbende forbedringer består af følgende procesværktøjer:
Forandringsteori
Justering på baggrund af medarbejdererfaringer og resultat/effektmåling
Om fokus på løbende forbedringer og effekt i bestyrelsesarbejdet:
En del af bestyrelsens opgave er at sikre, at der sker en løbende justering af indsatser og aktiviteter ved behov. Den løbende forbedring kan ske på forskellige måder:
Ved løbende at kvalificere indsatsens forandringsteorier på baggrund af ny viden og erfaringer, kan det tydeliggøres, om de forventninger indsatsen er baseret på er realistiske – eller om der skal ske justeringer.
På baggrund af indmeldinger fra projektchef om opnåede resultater og udviklingen i boligområdet, og om eventuelle udfordringer i implementeringen af aktiviteter kan bestyrelsen vurderer, om der er behov for at justere aktiviteter eller indsatsområder.
Formål
At sikre, at aktiviteter og indsats løbende justeres, således, at den størst mulige effekt opnås.
At sikre, at der bliver taget hånd om udfordringer i indsatsen.
At sikre, at indsatsen hele tiden bygger på den aktuelt bedste viden.
Gode råd og opmærksomhedpunkter
Bestyrelsen kan ikke være inde i detaljterne i hver enkelt aktivitet i indsatsen. Derfor er det en god idé, at projektchef, styregruppe og øvrige betjenere skaber et systematisk overblik over indsatsen og udpeger de aktiviteter/indsatser, som der er behov for, at bestyrelsen forholder sig til. Derfor er procesværktøjerne under dette tema mest værktøjer til, hvordan betjenere klæder bestyrelsen på.
2

## Slide 3: Værktøj: Forandringsteori
3
Følg op på indsatserne
En forandringsteori skaber overblik over sammenhængene mellem det, man gør - og det, man gerne vil opnå. Forandringsteorien kan eksempelvis hjælpe til at afdække, hvordan en nuværende indsats eller et strategisk pejlemærke er organiseret, til at tjekke om nye idéer hænger logisk sammen eller til at undersøge, om en handling vil give effekt på kort og lang sigt. Formålet med at anvende værktøjet er løbende at processtyre indsatserne og drøfte kursændringer. Udarbejdelse at en forandringsteori kan bidrage til, at I som bestyrelse kan følge op på indsatserne i forhold til helhedsplanens målsætninger og i forhold til jeres vision for området.
Tid
Minimum 2,5 timer
Materialer
Skabelon
Post-it’s
Tuscher
Trin – vejledning til brug af værktøjet
Book et møde, hvor udvalgte aktører med godt kendskab til den pågældende indsats deltager sammen med bestyrelsen
Print skabelonen forandringsteori (A2) og hæng dem op i rummet
Skriv, hvilke udfordringer i boligområdet, som indsatsen skal målrettes på post-it’s.
Skriv, hvilke effekter indsatsen skal skabe på post-it’s. Skriv også gerne, hvordan effekterne måles. Effekter er resultater af en indsats, og derfor et udtryk for den forandring, man ønsker at se, når indsatsen er i gang.
Sæt post-it’s på skabelonen under effekter. Diskuter hvilke effekter, der er henholdsvis kort- og langsigtede.

## Slide 4: Værktøj: Forandringsteori
4
Tid
Minimum 2,5 timer
Materialer
Skabelon
Post-it’s
Tuscher
Trin – vejledning til brug af værktøjet (fortsat)
Beskriv, hvilke resultater der fører til de ønskede effekter. Vær opmærksom på, om der indgår flere forskellige resultater i indsatsen. Skriv resultaterne på post-it’s, og sæt dem på skabelonen. Tegn forbindelseslinjer mellem effekter og resultater – hvilke resultater går forud for en given effekt?
Skriv på post-it’s, hvilke aktiviteter dvs. handlinger, initiativer, tiltag, som indsatsen består af. Har vi tænkt alle relevante aktiviteter ind? Hvis der er aktiviteter, som udføres af andre, bør I også overveje at skrive dem på. Tegn forbindelser mellem aktiviteter og resultater.
List de endelige ressourcer (inputs som finansiering, mennesker, samarbejdspartnere, bygninger, it, mv.), som bliver anvendt for at gennemføre aktiviteterne. Hæng post-it’s med ressourcerne yderst til venstre. Forbind igen input med aktiviteter.
Udpeg de kritiske antagelser og forudsætninger, som teorien hviler på, og list dem op. Eksempelvis: ”Vi antager, at vi har tilstrækkeligt mange samarbejdspartnere, som vil deltage".
Drøft til sidst, hvilke spørgsmål forandringsteorien skaber afsæt for at se på, og hvordan I vil arbejde videre med nye aktiviteter og ressourcer.

## Slide 5: Skabelon: Forandringsteori
5
Overskift på indsats: _________________________________
Kort beskrivelse af de udfordringer indsatsen er målrettet:
Kort beskrivelse af forventningen til indsatsen:
Ressourcer | Aktiviteter | Resultater | Effekt – kort sigt | Effekt – lang sigt

## Slide 6: Værktøj: Løbende forbedring på baggrund af medarbejdererfaring og resultat/effektmåling
6
Følg op på resultatmålinger
Formålet med løbende forbedring på baggrund af medarbejdererfaringer og resultat/effektmåling er, at der er en systematik i, hvordan bestyrelsen følger op på resultatmålinger og tilbagemeldinger fra medarbejdere, projektchef og styregruppe – og i den sammenhæng sikrer en løbende forbedring af aktiviteter og den samlede indsats. En systematisk proces om målopfyldelse og implementering af de enkelte indsatsområder kan medvirke til, at der sker den løbende forbedring, der er behov for.
Tid
Det kan være en god idé at fokusere på ét indsatsområde ved hver bestyrelsesmøde (jf. årshjul), så man ikke bruger hele mødet hver gang til opfølgning på alle indsatsområder.
Tidsforbruget afhænger af, hvor mange udfordringer, der er i indsatsen, men ligger ca. en time pr indsatsområde.
Materialer
Opgørelser over målopfyldelse, data om udviklingen i boligområdet og eventuelle opmærksomhedspunkter fra styregruppe.
Trin – vejledning til brug af værktøjet
Inden bestyrelsesmødet gennemgår projektchefen målopfyldelsen på de strategiske mål og på delmål. Det opgøres i et skema og projektchefen markerer, hvor der kan være behov for forbedring (eks. på skemaer på de følgende slides).
Udover selve målopfyldelsen kan styregruppe eller projektchef have bekymringer om implementering af aktiviteter, som der er grund til at bestyrelsen tager op. Det kan være en god idé at have et styregruppemøde op til bestyrelsesmødet.
På baggrund af målopfyldelse og tilbagemeldinger fra styregruppe, medarbejdere mm. udpeger projektchefen aktiviteter, som der er behov for, at bestyrelsen forholder sig til.
I nogle bestyrelser er der gode erfaringer med, at projektchefen markerer aktiviteter med grøn, gul eller rød, alt efter om det går som planlagt eller om der er udfordringer.

## Slide 7: Eksempel: Udfyldt fremdriftsskabelon udviklet af cfbu
7